## 任务跟进看板
具体日期 | 具体时间 | 内容 | 具体内容 | 负责人 | 所需 | 状态
7.22 周一 | 早上-11:30 | 入营 | 注意抵达时间，预计最迟在12:00前必须到达，抵达后则与门口收取手机 | 后勤组/纪律组 | 收手机的文件夹，放置手机的箱子等（妥善保管！）
7.22 周一 | 11:30-12:30 | 房间分配+整理 | 现场公布宿舍名单，并给大家半小时的时间整理内务，并告知集合时间和饭点。 | 后勤组/纪律组
7.22 周一 | 14:00-14:30 | 开营CB | CB歌曲可偏活跃带动气氛 | CB组 | 谱子、谱架、乐器（鼓）、等调试完毕
7.22 周一 | 14:30-15:00 | 开营破冰+天使小羊 | 破冰活动，快速熟悉，介绍天使小羊活动 | 活动组 | 写有参与成员姓名的纸、活动所需道具
7.22 周一 | 15:00-15:30 | 营会介绍 | 分享介绍YH的意义并全体铜工团队站立介绍，小组讨论地点，纪律组强调纪律 | 营z,副营z,后勤组/纪律组
7.22 周一 | 15:30-15:40 | 小剧场导入1 | 准备与课程相关的10分钟小剧场，起引导作用 | 活动组 | 剧场所需的道具
7.22 周一 | 15:40-16:40 | 课程1： 引言 | （媒体组提早跟LS对接好PPT等）。举牌提醒LS注意把控时间 | Tch | PPT
7.22 周一 | 16:40-17:30 | 小组破冰+讨论 | 破冰游戏、彼此认识、想好组名。讨论课程留下的课题，以及准备演练的内容 | 组z
7.22 周一 | 17:30-18:40 | 晚餐+整理休整 | 对接好伙食饭菜。（根据每一顿的变化注意调整）。敬拜组提前做好排练 | 后勤组/纪律组,CB组
7.22 周一 | 18:40-19:00 | 诗歌CB（晚） | 18:40前要确保成员都已经落座。JB主领带领开始DG，并在SG带领完时做结束DG | CB组
7.22 周一 | 19:00-21:00 | 活动：《芭莎拍卖会》 | 根据活动策划案带领此游戏，注意把控时间。Z长也要热情带领Z员积极参与所有活动，并关注角落中的角色。 | 活动组
7.22 周一 | 21:00-21:15 | 天使小羊+汇报总结DG | 播报今日信件；各部门报告有需要报告的事项（需要提前确认好） | 活动组,营z,副营z
7.22 周一 | 21:20-21:40 | TG开会 | 汇报对接每个部门的S工FS，并小组FS中遇到的问题。 | 营z,副营z,CB组,活动组,后勤组/纪律组,组z
7.22 周一 | 21:20-22:00 | 洗漱就寝 | Z长提醒Z员早点休息，接下来两天的活动很消耗体力，（z长可自行组织晚祷）纪律部22点负责查房提醒就寝。 | 后勤组/纪律组
7.23 周二 | 7:30-8:00 | 清晨洗漱 | 哨爷需准点吹哨，并在所有宿舍巡回游行，喊叫起床 | 后勤组/纪律组
7.23 周二 | 8:00-8:40 | 早灵修 | Z长确保组员起床并到齐，按照Z长手册带领早LX，控制时间。 | 组z
7.23 周二 | 8:40-9:00 | 早餐 | 对接好伙食饭菜。（根据每一顿的变化注意调整） | 后勤组/纪律组
7.23 周二 | 9:00-9:30 | 诗歌崇拜（早） | JB主领带领开始祷告，并在SG带领完时邀请大家闭眼，让LS上台衔接带领结束DG。 | CB组
7.23 周二 | 9:30-9:40 | 小剧场导入2 | 准备与课程相关的10分钟小剧场，起引导作用 | 活动组
7.23 周二 | 9:40-10:30 | 课程2 | （媒体组提早跟LS对接好PPT等）。举牌提醒LS注意把控时间 | Tch | PPT
7.23 周二 | 10:30-10：40 | 茶水时间 | 预备茶点，并准备工作坊的填写表 | 后勤组/纪律组 | 表格纸张
7.23 周二 | 10:40-11:30 | 课程3 | （媒体组提早跟LS对接好PPT等）。举牌提醒LS注意把控时间 | Tch | PPT
7.23 周二 | 11:30-11:40 | 汇报+结束祷告 |  | 营z,副营z
7.23 周二 | 11:40-13:50 | 午餐+午休 | 对接好伙食饭菜。（根据每一顿的变化注意调整）。需要休息的人务必要休息，监督提醒，敬拜组提前做好排练，若是中午排练，必须1点前就要结束，最好提前一天排练而且都是傍晚。 | 后勤组/纪律组,CB组
7.23 周二 | 14:00-14:30 | 诗歌崇拜（午） | JB主领带领开始DG，并在SG带领完时邀请大家闭眼结束DG | CB组
7.23 周二 | 14:30-16:00 | 工作坊时间1 |  | Tch | PPT
7.23 周二 | 16:00-17:30 | 小组讨论+演练 |  | 组z
7.23 周二 | 17:30-18:40 | 晚餐+整理休整 | 对接好伙食饭菜。（根据每一顿的变化注意调整） | 后勤组/纪律组
7.23 周二 | 18:40-21:00 | 赞美会+分享会 |  | CB组,活动组
7.23 周二 | 21:00-21:15 | 天使小羊+汇报总结DG | 播报今日信件；各部门报告有需要报告的事项（需要提前确认好） | 活动组,营z,副营z
7.23 周二 | 21:20-21:40 | TG开会 | 汇报对接每个部门的S工FS，并小组FS中遇到的问题。 | 营z,副营z,CB组,活动组,后勤组/纪律组,组z
7.23 周二 | 21:20-22:00 | 洗漱就寝 | Z长提醒Z员早点休息，接下来两天的活动很消耗体力，（z长可自行组织晚祷）纪律部22点负责查房提醒就寝。 | 后勤组/纪律组
7.24 周三 | 7:30-8:00 | 清晨洗漱 | 哨爷需准点吹哨，并在所有宿舍巡回游行，喊叫起床 | 后勤组/纪律组
7.24 周三 | 8:00-8:40 | 早灵修 | Z长确保组员起床并到齐，按照Z长手册带领早LX，控制时间。 | 组z
7.24 周三 | 8:40-9:00 | 早餐 | 对接好伙食饭菜。（根据每一顿的变化注意调整） | 后勤组/纪律组
7.24 周三 | 9:00-9:30 | 诗歌崇拜（早） | JB主领带领开始祷告，并在SG带领完时邀请大家闭眼，让LS上台衔接带领结束DG。 | CB组
7.24 周三 | 9:30-9:40 | 小剧场导入3 | 准备与课程相关的10分钟小剧场，起引导作用 | 活动组
7.24 周三 | 9:40-10:30 | 课程4 | （媒体组提早跟LS对接好PPT等）。举牌提醒LS注意把控时间 | Tch | PPT
7.24 周三 | 10:30-10：40 | 茶水时间 | 预备茶点，并准备工作坊的填写表 | 后勤组/纪律组 | 表格纸张
7.24 周三 | 10:40-11:30 | 课程5 | （媒体组提早跟LS对接好PPT等）。举牌提醒LS注意把控时间 | Tch | PPT
7.24 周三 | 11:30-11:40 | 汇报+结束祷告 |  | 营z,副营z
7.24 周三 | 11:40-13:50 | 午餐+午休 | 对接好伙食饭菜。（根据每一顿的变化注意调整）。需要休息的人务必要休息，监督提醒，敬拜组提前做好排练，若是中午排练，必须1点前就要结束，最好提前一天排练而且都是傍晚。 | 后勤组/纪律组
7.24 周三 | 14:00-14:30 | 诗歌崇拜（午） | JB主领带领开始DG，并在SG带领完时邀请大家闭眼结束DG | CB组
7.24 周三 | 14:30-16:00 | 工作坊时间2 |  | Tch | PPT
7.24 周三 | 16:00-17:30 | 小组讨论+演练 |  | 组z
7.24 周三 | 17:30 | 静默灵修 |  | 活动组
7.24 周三 | 20:30 | 祷告会 |  | CB组,活动组
7.24 周三 | 20:30-20:45 | 天使小羊+汇报总结DG | 播报今日信件；各部门报告有需要报告的事项（需要提前确认好） | 活动组,营z,副营z
7.24 周三 | 20:50-21:10 | TG开会 | 汇报对接每个部门的S工FS，并小组FS中遇到的问题。 | 营z,副营z,CB组,活动组,后勤组/纪律组,组z
7.24 周三 | 20:50-22:00 | 洗漱就寝 | Z长提醒Z员早点休息（z长可自行组织晚祷）纪律部22点负责查房提醒就寝。 | 后勤组/纪律组
7.25 周四 | 7:30-8:00 | 清晨洗漱 | 哨爷需准点吹哨，并在所有宿舍巡回游行，喊叫起床 | 后勤组/纪律组
7.25 周四 | 8:00-8:40 | 早灵修 | Z长确保组员起床并到齐，按照Z长手册带领早LX，控制时间。 | 组z
7.25 周四 | 8:40-9:00 | 早餐 | 对接好伙食饭菜。（根据每一顿的变化注意调整） | 后勤组/纪律组
7.25 周四 | 9:00-9:30 | 诗歌崇拜（早） | JB主领带领开始祷告，并在SG带领完时邀请大家闭眼，让LS上台衔接带领结束DG。 | CB组
7.25 周四 | 9:30-9:40 | 小剧场导入4 | 准备与课程相关的10分钟小剧场，起引导作用 | 活动组
7.25 周四 | 9:40-10:30 | 课程6 | （媒体组提早跟LS对接好PPT等）。举牌提醒LS注意把控时间 | Tch | PPT
7.25 周四 | 10:30-10：40 | 茶水时间 | 预备茶点，并准备工作坊的填写表 | 后勤组/纪律组 | 表格纸张
7.25 周四 | 10:40-11:30 | 课程7 | （媒体组提早跟LS对接好PPT等）。举牌提醒LS注意把控时间 | Tch | PPT
7.25 周四 | 11:30-11:40 | 汇报+结束祷告 |  | 营z,副营z
7.25 周四 | 11:40-13:50 | 午餐+午休 | 对接好伙食饭菜。（根据每一顿的变化注意调整）。需要休息的人务必要休息，监督提醒，敬拜组提前做好排练，若是中午排练，必须1点前就要结束，最好提前一天排练而且都是傍晚。 | 后勤组/纪律组
7.25 周四 | 14:00-14:30 | 诗歌崇拜（午） | JB主领带领开始DG，并在SG带领完时邀请大家闭眼结束DG | CB组
7.25 周四 | 14:30-16:00 | 工作坊时间3 |  | Tch | PPT
7.25 周四 | 16:00-17:30 | 小组讨论+演练 |  | 组z
7.25 周四 | 17:30-18:40 | 晚餐+整理休整 | 对接好伙食饭菜。（根据每一顿的变化注意调整）。敬拜组提前做好排练 | 后勤组/纪律组
7.25 周四 | 18:40-19:00 | 诗歌崇拜（晚） | 18:40前要确保成员都已经落座。JB主领带领开始DG，并在SG带领完时做结束DG | CB组
7.25 周四 | 19:00-21:00 | 活动： | 根据活动策划案带领此游戏，注意把控时间。Z长也要热情带领Z员积极参与所有活动，并关注角落中的角色。 | 活动组
7.25 周四 | 21:00-21:15 | 天使小羊+汇报总结DG | 播报今日信件；各部门报告有需要报告的事项（需要提前确认好） | 活动组,营z,副营z
7.25 周四 | 21:20-21:40 | TG开会 | 汇报对接每个部门的S工FS，并小组FS中遇到的问题。 | 营z,副营z,CB组,后勤组/纪律组,活动组,组z
7.25 周四 | 21:20-22:00 | 洗漱就寝 | Z长提醒Z员早点休息（z长可自行组织晚祷）纪律部22点负责查房提醒就寝。 | 后勤组/纪律组
7.26 周五 | 7:30-8:00 | 清晨洗漱 | 哨爷需准点吹哨，并在所有宿舍巡回游行，喊叫起床 | 后勤组/纪律组
7.26 周五 | 8:00-8:40 | 早灵修 | Z长确保组员起床并到齐，按照Z长手册带领早LX，控制时间。 | 组z
7.26 周五 | 8:40-9:00 | 早餐 | 对接好伙食饭菜。（根据每一顿的变化注意调整） | 后勤组/纪律组
7.26 周五 | 9:00-9:30 | 诗歌崇拜（早） | JB主领带领开始祷告，并在SG带领完时邀请大家闭眼做结束DG | CB组
7.26 周五 | 9:30-11：30 | 闭营仪式 |  | 营z,副营z,CB组,活动组,后勤组/纪律组,组z
7.26 周五 | 11:30-12:00 | 午餐+返程
营会前
营会前
营会前